## Slide 1
万兴科技信息安全管理能力提升专项行动
项目代号：ICS-ISAbility22
项目级别：B2
涉密级别：秘密
项目编号：
Notes: 项目代号：项目标记，清晰是哪个部门，主要针对什么的项目，同时可反映版本号、或时间周期的项目。
前缀：根据变革办提供的部门代码进行命名。

## Slide 2
本文档所有信息属于公司商业秘密，请严格保密，禁止外传
绝密项目：仅限于总裁、项目总监、本项目经理查阅
机密项目：仅限于总裁、项目总监、本项目成员（含项目经理）、PMO相关管理人员查阅
上述两类项目文档必须加密
本文档及其附件所包含的信息均属万兴科技（Wondershare Technology)商业秘密，仅限于指定的个人或组织使用，未经许可，不得泄露给任何第三方。如果您不是本文档的预期查阅人，请立即将此错误告知万兴科技项目管理部门，并迅速永久性删除本文档及附件的所有原始件、复制件和输出件，请勿保存、复制、利用和泄露本文档及附件的任何内容，以确保您无须为此承担法律责任。如公司员工违反上述保密要求，将构成《万兴科技审计监察管理办法》规定的严重违反公司规章制度的行为，还构成违反《保密协议》相关保密义务的行为，公司有权对泄密人员作辞退处理。
信息保密提醒

## Slide 3
目
录
CONTENTS
Part 1
项目背景
Part 2
项目目标
Part 3
项目范围
Part 4
项目里程碑计划
Part 5
项目产出一览表
Part 6
项目人员及任务
Part 7
风险与策略

## Slide 4
对信息安全事件“守株待兔”“亡羊补牢”，自身缺少事前预防意识和手段，依赖技术工具进行事后调查追责，对具有共性的安全问题不主动自查自纠。
信息安全风险来自于“人”的意识问题和对“技术”的错用或滥用，但当前仅将大多数工作中心放在外部风险、技术风险防范上，未能有效认识到绝大多数信息安全风险来自于企业内部。
一、项目背景
缺少风险预防意识
长期被动工作
对信息安全的认知缺少广度与深度
当前信息安全管理部门对信息安全认知片面，统筹职责存在缺位
缺少赋能服务意识
对应用系统提出安全要求的同时缺少相应的赋能措施，增大应用研发者管理负担但又未能有效提升应用系统安全水平；另一方面忽视信息安全教育与意识培养，导致低级的信息安全事件频发。

## Slide 5
一、项目背景
信息安全人员并未专职化，且现有团队专业能力覆盖不足
多数人员并不具备完整的信息安全相关专业背景，在完整理解信息安全、判断公司需要何种程度的信息安全水平上，存在能力和知识储备的局限。
多数信息安全工程师实为重要安全设备（如网络设备）的运维人员，负责开通和关闭权限或功能。由于设备本身具备安全管理功能，相关人员连带负责安全策略的制定，策略与实施的职责不分离现象容易诱发监督风险。
人员专业性需要提升
信息安全人员实为运维人员

## Slide 6
一、项目背景
  各业务均存在安全需求，但由于业务部门缺少相关风险识别能力或意识，导致安全需求未能被有效发掘；
  当前已针对软件开发过程建立一部分安全标准与规范，但一刀切式地要求系统开发部门通过编码方式对标准进行落地，将显著增加开发成本、影响开发进度。
减轻非专业部门的管理负担
  管理：通过信息安全教育、技防手段，防范来自于内部的因人员意识不足或预防手段缺陷而产生的信息安全事件，防范外部的恶意行为，追溯和调查已发生的事件，检查安全策略和常规事项的落实情况；
  赋能：通过服务化的方式，面向公司内部的应用系统开发部门提供安全加固、安全测评等服务，不断提高应用安全水平。
梳理“管理”和“赋能”的区别
“平台+创业者”模式要求信息安全领域建立“管理+赋能”职责

## Slide 7
二、项目目标
人才画像 与岗位说明
组织结构设计方案
信息安全的管理与服务机制
梳理信息安全管理工作机制，设计出配套的组织结构、人才画像与岗位说明，以适应公司管理要求与未来需要。
梳理信息安全审批与审核事项，以流程方式进行固化，降低遗漏安全事务的可能性。
建立重要岗位的工作指引和配套的课程与考核方案，加强对人员风险的防范能力。

## Slide 8
三、项目范围
开展一项信息安全专项审计：对公司信息安全管理的重点领域发起专项审计，输出专项审计报告并推动整改。
梳理信息安全工作内容：梳理信息安全的业务范围，明确信息安全的管理项（审批）、信息安全的赋能项（审核），建立对应的管理规则与行为规范，推进不少于4个事项的流程化实现。
产出组织结构和人才画像：根据梳理结果，适应性地设计出符合合规性要求、公司管理要求与信息安全行业规律的组织结构，对所需人才、岗位设置进行清晰描述。
建立重要岗位工作指引：对基础运维类、应用管理类、数据库管理类重要岗位建立规范操作的工作指引，配套产出培训课程与考核方案。
刷新新员工信息安全培训课程：按照公司最新管理要求，对新入职员工的信息安全培训课程进行更新。
Notes: 经营管理落地现状诊断及建议
管理体系优化试行发布
制度试行落地管理
正式发布统筹性管理制度

## Slide 9
四、项目里程碑
序号 | 里程碑名称 | 里程碑计划时间 | 里程碑等级
1 | 项目立项 | 2022.8.26 | /
2 | 完成信息安全管理专项审计思路汇报 | 2022.9.3 | A
3 | 输出信息安全审批与审核事项清单 | 2022.9.24 | B
4 | 完成公司信息安全管理专项审计报告汇报 | 2022.10.22 | S
4 | 建立信息安全管理机制与服务机制 | 2022.10.29 | B
5 | 输出组织架构设计方案、人才画像与岗位说明 | 2022.11.12 | B
6 | 信息安全事项的流程化实现（入调离人员权限等） | 2022.11.26 | B
7 | 建立重要岗位（基础运维类、应用管理类、DBA）工作指引、培训课程与考核方案 | 2022.12.3 | B
8 | 建设完善新员工信息安全培训课程与题库 | 2022.12.10 | B
9 | 输出公司信息安全管理整改结果汇报 | 2022.12.17 | A
10 | 项目结项 | 2022.12.20 | /
11 | 项目评价 | 2022.12.23 | /

## Slide 10
五、项目产出一览表
序号 | 项目产出 | 产出时间 | 是否设为里程碑 | 产出类别
001 | 项目立项报告 | 2022.8.26 | 是 | PPT
002 | 信息安全审批与审核事项清单 | 2022.9.24 | 是 | 文档
003 | 信息安全管理专项审计报告 | 2022.10.22 | 是 | PPT
004 | 信息安全管理机制与服务机制 | 2022.10.29 | 是 | 文档
005 | 组织架构设计方案、人才画像与岗位说明 | 2022.11.12 | 是 | PPT
006 | 三类重要岗位工作指引及配套培训课件、考题 | 2022.12.3 | 是 | PPT、文档
007 | 新员工信息安全培训课件与考题 | 2022.12.10 | 是 | PPT、文档
008 | 信息安全管理整改结果汇报材料 | 2022.12.17 | 是 | PPT
009 | 项目结项报告 | 2022.12.20 | 是 | PPT

## Slide 11
六、项目人员及分工
项目总监：张汉春
项目经理：文野
项目干系人：杨文亮、张岚、孟飞
项目成员 | 分工
叶巧珠 | 开展专项审计具体工作，输出专项审计报告与整改结果报告
于颖超 | 支持信息安全审批与审核事项的流程化实现
南林 | 实施问题整改工作；建立重要岗位工作指引、培训课程与考核方案，刷新新员工信息安全培训课程及题库
廖鹏程 | 梳理信息安全审批与审核事项，辅助开展管理与服务机制、组织架构、人才画像与岗位的设计
李伟 | 辅助梳理信息安全审批与审核事项，辅助推动问题整改工作
苏雯 | 配合建立人才画像与岗位说明

## Slide 12
七、项目预算
无

## Slide 13
八、项目风险与对策
对策
风险
公司信息安全团队整体水平需要提升，本项目要“革自己的命”，对人员知识结构、主观能动性上均存在挑战，难度较大。
需要深入了解公司信息安全的发展背景、诊断公司信息安全管理现状，才能更好地落地公司管理要求，对项目组专业能力要求高。
多与行业先进水平的企业、专家进行沟通交流，在内部分工配合共同完成信息安全管理提升方案的设计工作。
项目组与上级充分沟通，充分理解上级对信息安全管理要求，统一思想认识，确保项目产出符合公司管理要求，制定匹配公司发展的信息安全管理提升方案。

## Slide 14
谢谢观看！