## Slide 1
万兴科技2024年信息系统合规整改专项行动
项目代号：CEE-Compliance24
项目级别：C级
涉密级别：秘密
Notes: 项目代号：项目标记，清晰是哪个部门，主要针对什么的项目，同时可反映版本号、或时间周期的项目。
前缀：根据变革办提供的部门代码进行命名。

## Slide 2
本文档所有信息属于公司秘密文件，请严格保密
本文档仅限总裁及总裁指定人、发起人和职责相关人员查阅，禁止外传
请本文档查阅人员严格遵守以下规定：
禁止向任何人员发送本文档，或通过复制、截屏、拍摄、打印或其他方式留存本文档的任何信息。
未经许可，严禁向任何非授权人员透露或发送本文档的任意内容。
如果您不是本文档的预期查阅人，请立即将此错误举报至万兴科技信息安全部门，并迅速永久性删除本文档。
如违反上述规定，将构成《万兴科技审计监察管理实施细则》规定的严重违反公司规章制度的行为，也构成违反《保密协议》相关保密义务的行为，公司有权对泄密人员作辞退处理。
信息保密要求
Notes: 本文档及其附件所包含的信息均属万兴科技（Wondershare Technology)商业秘密，仅限于指定的个人或组织使用，未经许可，不得泄露给任何第三方。如果您不是本文档的预期查阅人，请立即将此错误告知万兴科技项目管理部门，并迅速永久性删除本文档及附件的所有原始件、复制件和输出件，请勿保存、复制、利用和泄露本文档及附件的任何内容，以确保您无须为此承担法律责任。如公司员工违反上述保密要求，将构成《万兴科技审计监察管理办法》规定的严重违反公司规章制度的行为，还构成违反《保密协议》相关保密义务的行为，公司有权对泄密人员作辞退处理。

## Slide 3
目
录
CONTENTS
Part 1
项目背景
Part 2
项目目标
Part 3
项目范围
Part 4
项目里程碑计划
Part 5
项目产出一览表
Part 6
项目人员及任务
Part 7
项目预算
Part 8
风险与策略

## Slide 4
一、项目背景
2024年等保测评窗口期临近，组织测评以保障业务合规
中国境内而言，通过等级保护2.0的认证是公司满足上市公司合规性审计与政府信息安全要求的必备动作。公司天幕大模型是公司的核心系统，在可用性以及数据安全性方面满足等级保护二级的相关要求。为了提升系统自身的安全性同时满足国家法律法规要求，与AI创新中心达成一致申请等级保护测评。
开展国内业务需要通过等保测评
今年的测评与认证窗口已临近
公司已连续多年开展等保测评与PCI-DSS认证，今年的认证工作应于Q2内完成，以确保相关资质不出现断档，保障公司业务合规开展。
在线支付业务（线上收款）需认证
公司开展线上收款活动需通过PCI组织的PCI-DSS认证，方可顺利上线在线支付业务。

## Slide 5
二、项目范围
提升信息系统合规性，提升公司产品竞争能力
  筛选与明确本次项目风评与渗透目标；
  甄别网络安全等级保护2.0与公司现有安全体系存在的差异；
  梳理和优化信息安全管理制度对标等保2.0相关控制点，确保落实。
网络安全等级保护2.0
  安全基线整理与优化；
  支持PCI-DSS测评支持，保障相关支付相关系统安全；
PCI-DSS测评整改，符合支付安全要求

## Slide 6
三、项目目标
定性目标
一、完成2024年等保，保障业务合规,引入外部安全机构，针对公司信息系统进行《网络安全等级保护2.0》《PCI-DSS》评测、申报，提升业务系统信息安全整体水平，达到国家信息安全政策法规要求, 达到 PCI 组织的安规要求;
二、推动整改：通过风险评估、渗透测试等手段对业务IT系统进行全面的安全评估，提出信息安全整改要求，推动各业务安全整改；
分类 | 考核项 | 目标
量化目标 | 等保测评 | 完成2个系统的等保测评.
 | 安全基线优化或整改 | 整改项>=5个.
 | 测评报告 | 输出2份等保测评报告。
 | PCI证书 | 完成PCI认证并收到证书

## Slide 7
四、项目里程碑
序号 | 里程碑名称 | 计划时间 | 等级 | 里程碑密级 | 里程碑类型
1 | 项目立项 | 2024.5.10 | / | 秘密 | 事务类
2 | 完成等保与PCI测评合同的签署 | 2024.5.17 | B | 秘密 | 事务类
3 | 完成天幕大模型的网安资料录入 | 2024.5.21 | B | 秘密 | 事务类
4 | 完成天幕大模型的专家评审 | 2024.5.27 | B | 秘密 | 事务类
5 | 测评机构出具初步测评结果与改进建议 | 2024.5.31 | B | 秘密 | 事务类
6 | 完成2024年度PCI-DSS资料提交 | 2023.6.7 | A | 秘密 | 事务类
7 | 完成2024年度等保资料提交 | 2024.6.11 | A | 秘密 | 事务类
8 | 项目结项评价 | 2024.6.14 | / | 秘密 | 事务类

## Slide 8
五、项目产出一览表
序号 | 项目产出 | 产出时间 | 是否设为里程碑 | 产出类别
001 | 项目立项 | 2024.5.10 | 是 | PPT
002 | 完成等保与PCI测评合同的签署 | 2024.5.17 | 是 | 文档
003 | 完成天幕大模型的网安资料录入 | 2024.5.21 | 是 | 系统
004 | 完成天幕大模型的专家评审 | 2024.5.27 | 是 | 文档
005 | 测评机构出具初步测评结果与改进建议 | 2024.5.31 | 是 | PPT
006 | 完成2024年度PCI-DSS资料提交 | 2023.6.7 | 是 | 文档
007 | 完成2024年度等保资料提交 | 2024.6.11 | 是 | 文件
008 | 项目结项评价 | 2024.6.14 | 是 | 系统

## Slide 9
六、项目人员及分工
项目总监：
项目经理：文野
项目干系人：林倩晖、叶琼、王伟
项目成员 | 所在部门 | 分工
廖鹏程 | 效率工程中心 | 等保测评商务谈判和落地实施 主导等保测评工作 配合完成PCI认证工作
孙文 |  | 
陈志雄 | 云平台中心 | 配合等保测评和PCI认证实施工作。 配合完成等保测评和PCI的风险修复。
张浩 |  | 
彭亮亮 |  | 
黎兴妙 |  | 主导完成PCI认证工作。
王紫薇 | 法务风控部 | 从法务、公关角度协助协助推进等级保护测评
陈真 | 财务中心 | 成本核算和控制

## Slide 10
七、项目预算
项目预算60万元
本预算金额参考了往年开展等保测评的费用，其中：
等保测评费用预计20万元，整改购买安全服务预计10万，最终费用需在确定供应商并选定实际测评后确定。
PCI认证费用30万元，最终费用需在确定供应商后确定。

## Slide 11
八、项目风险与对策
对策
风险
今年新增了测评系统，了解系统状况需要周期，且等保初测结果可能不够理想、整改内容多。
项目中加入更多系统相关研发与运维人员，以更快地梳理现状和按初测结果整改。

## Slide 13
三、项目目标
定性目标
一、统一身份认证，权限管理自动化，优化员工上网需求权限申请流程，降低流程复杂度，提升解决方案合理性；
二、引进终端安全管控软件，建设公司内部软件资源库，实现终端可控，软件可信，员工行为可管。
三、完善员工行为规则控制体系，明确公司终端基线要求、接入网络原则、公司终端主机软硬件管控要求。
分类 | 考核项 | 目标
量化目标 | 统一身份认证，上网权限自动化 | 长沙无线有线个人办公终端覆盖100%。
量化目标 | 加强终端防护和控制 | 建设公司内部软件资源库，私自安装盗版软件情况安装至少下降80%。 以长沙为试点，终端安全管控软件覆盖长沙Windows、Linux、macOS全部终端。 非法外联和使用违规外设导致的信息安全违规行为减少90%。
 | 完善制度 | 修订《信息安全管理办法》。 建设与修订终端应用软件管理、终端安全管理、入网认证、上网权限管理实施细则。

## Slide 14
目标一：完成测评认证
目标二：规范信息管理
目标三：规范权限管理
三、项目目标
行动项
产出项
组织等保测评
组织PCI-DSS认证
等保测评报告
PCI-DSS证书
收集日常业务信息项并分类
制定各密级信息管理要求
信息分级管理制度
分类分级标准与制度培训课件
调研内部系统能力现状
刷新权限管理要求
各系统能力报告
权限申请流程
权限管理培训课件
统一权限管理底座(系统)
研发权限管理底座
初步整改建议
权限管理制度
细化密级定级方法
接入权限管理底座
子项目推进
子项目推进
开展信息分级管理要求培训
Notes: 经营管理落地现状诊断及建议
管理体系优化试行发布
制度试行落地管理
正式发布统筹性管理制度

## Slide 15
一、项目背景
现状
问题
内部管控
软硬件安全防护
网络行为管控
远程安全管控
部署有防病毒与数据防泄漏，缺少终端的统一管理与监控手段
通过上网行为管理对互联网访问进行管控，员工通过OA流程申请开放对应权限
终端部署有数据防泄漏，对外技术支持的通过远程工具开展。
上网权限标准混乱，权限依靠人工处理，影响办公效率
终端电脑的安全性、软硬件的变更情况以及员工的行为无法集中化管控
办公电脑安装远程工具，导致公司存在网络边界监控缺口以及数据泄露风险
外部合规
等保测评
喵影临近等保测评窗口期
天幕大模型满足等保合规
三级等保需每年按期测评
未按要求进行备案属于违法

## Slide 16
一、项目背景
高风险岗位配置台式电脑+云桌面
远程支持（Todesk、向日葵给技术支持）
痛点：内部员工远程控制权限开在个人PC上，存在员工在家远程个人办公电脑情况。（曾发生员工远程自己电脑签退，在家远程公司电脑处理个人事务，通过远程传输公司资料等）
研发网申请远程仅在办公网络下开通，导致员工远程处理问题不方便，效率低下。
远程支持软件版本多，存在升级不及时导致被黑，导致内部服务器沦陷风险。
网域重构，开发工程师的权限
Vmware云桌面是破解版，版本低，存在大量漏洞可被利用，且存在法律风险。
高风险岗位资料丢失
目标：按照部门需求，引进云桌面，开设云桌面池，网络进行隔离，减少硬件资源浪费和入侵风险。
权限管控、安全漏洞、数据泄露、法律诉讼

## Slide 17
一、项目背景
喵影已完成等保三级认证，按照《等级保护》相关制度要求，等级保护三级的系统应该每年完成测评。
天幕大模型是公司的核心系统，在可用性以及数据安全性方面满足等级保护三级的相关要求。为了提升系统自身的安全性同时满足国家法律法规要求，与AI创新中心达成一致申报等级保护三级。
2024年等保测评窗口期临近，组织测评以保障业务合规

## Slide 18
一、项目背景
公司员工行为的管理存在多处安全隐患和漏洞
涉及的具体工作主要有：
网络行为审计、访问控制、网络准入控制、边界安全接入控制、入网角色管理
终端安全检查、安全基线检查、外联和外设管控、补丁管理
终端审计和管控、软件授权和统计、资产管理、标准化管控、软件推送安装
2个3级等级测评
公司内部管控和外部合规事务的管理面临如下局面：
上网权限标准混乱，权限依靠人工处理，影响办公效率
终端软件安装无法监管，法律风险高
终端管控策略无法强制执行，无法监控终端泄密风险。
私拆硬盘、修改MAC无法监控。
远程支持权限下放在个人电脑、终端基线无法管控。
远程接入无法监管，存在边界被突破风险。
内部管控
软硬件安全防护
网络行为管控
数据安全监管
外部合规
等保测评

## Slide 19
二、项目范围
优化网络管控方式和权限标准，提升网络体验与人员效率
统一桌管与上网认证源，并且联动实现单点登录；
OA与上网行为对接，权限与账号生命周期自动化管理；
优化入网和权限申请流程；
统一内部控制软件版本，降低从软件层面降低漏洞风险；
内部远程技术支持方式统一规范，加强边界安全；
设立云桌面池，提升硬件利用率。
完善终端网络和软硬件管控策略，提升人员效率和终端防护能力
完善终端管控策略，提升终端防护能力
建设公司内部软件库，设立软件黑白名单，对不合规的软件不允许安装；
基于终端软件安装情况，从软件层面对盗版软件进行盘查和清除；
对IP-MAC-用户名进行绑定，硬件信息变更进行告警；
升级终端行为控制手段，守护内网安全
统一内部控制软件版本，降低从软件层面降低漏洞风险；
内部远程技术支持方式统一规范，加强边界安全；
设立云桌面池，提升硬件利用率。
5月底前完成今年等保
合规开展业务所必要的系统完成安全整改
5月底前取得测评与认证结果并提交监管部门

## Slide 20
一、项目背景
W5策略自动化（OA网络策略自动化）
权限开通：流程审批繁琐，靠人工操作，用户等待时间长
权限管理：没有台账，无法做权限周期管理及时回收

## Slide 21
公司开展线上收款活动需通过PCI组织的PCI-DSS认证，方可顺利上线在线支付业务。
中国境内而言，通过等级保护2.0的认证是公司满足上市公司合规性审计与政府信息安全要求的必备动作。公司喵影产品每年的等保测评临近窗口期，天幕大模型申请等保测评。
一、项目背景
在线支付业务（线上收款）需认证
开展国内业务需要通过等保测评
2024年等保与支付安全测评窗口期临近，组织测评以保障业务合规
今年的测评与认证窗口已临近
公司已连续多年开展等保测评与PCI-DSS认证，今年的认证工作应于Q2内完成，以确保相关资质不出现断档，保障公司业务合规开展。

## Slide 22
一、项目背景
远程安全监管缺失，存在边界突破风险
终端行为风险：
  远程支持全部在本地电脑设置权限，存在远程自己电脑签退、传输资料、网络违规访问、滥用公司网络资源等风险；
  远程支持软件版本多，导致管理困难，无法保障远程接入设备的安全性和合规性，存在违规入网、非法接入、公司边界突破等风险。
  研发网申请远程仅在办公网络下开通，导致员工远程处理问题不方便，效率低下。